Plan de la présentation
- Avancement depuis la dernière rencontre
  - Selon la planification
  - En pratique
- D'ici la prochaine rencontre
  - Objectifs
  - Stratégie adopté
- Conclusions hâtives face à
  l'accomplissement du projet
François Gervais – Rémi St-Onge

---
Avancement selon la planification
Section François
- Tâches qui devaient être complêtées
  - Expérimentation avec divers controlleurs
  - Choix du contrôleur
  - Programmation d'un pilote
  - Test et déverminage du pilote
  - Décodage des commandes
Voir diagramme de Gantt

---
Avancement en pratique
Section François
Voir diagramme de séquence et démo

---
Objectifs et stratégie
Section François
- Terminer la gestion des rapports USB
- Faire les essais finaux
- Planification de l'intégration du système
- Début de la rédaction du rapport final

---
Conclusion
Section François
- Le projet est sur la bonne voie et dans les temps
- Compte tenu des tests préliminaires, le système devrait être bien adapté aux besoins
- L'intégration du système sera probablement retardé dû au délai de manufacture du PCB

---
Section Rémi
- Avancement depuis la dernière rencontre
  - Selon la planification
  - En pratique (retard)
- D'ici la prochaine rencontre
  - Objectifs

---
Section Rémi
- Taches qui devaient être complétés
  - Communication RS232
  - Lecture PWM
  - Multiplexeur de source
  - Réorganisation des arrêts d'urgences
  - Réorganisation des récepteurs

---
Section Rémi
- Taches qui devaient être complétés
  - Communication RS232: 80% complété
  - Lecture PWM: 5% complété
  - Multiplexeur de source: 70% complété
  - Réorganisation des arrêts d'urgences: 0% complété
  - Réorganisation des récepteurs:0% complété

---
Section Rémi
- Objectifs et Stratégie
  - Réorganisation des arrêts d'urgences et des récepteurs sera fait par l'équipe de Capra lorsque le moment sera venu de câbler Herbinator.
  - Commencer le PCB est primordial, le code qui n'est pas terminé pourra être effectué pendant l'attente de la fabrication du PCB.
  - Début de la rédaction du rapport final